## Slide 1: О плане реализации проекта «Совершенствование механизмов методического сопровождения олимпиад профессионального мастерства»

## Slide 2: 1 этап проекта - 2016
Вид работ | 31 октября - 6 ноября | 7 - 13 ноября | 14 - 20 ноября | 21 - 27 ноября | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Подготовка аналитического отчета по результатам анализа оценочных средств для проведения олимпиад профессионального мастерства |  |  |  |  | 
Разработка типовых шаблонов фондов оценочных средств , алгоритмов их формирования и рекомендаций по их использованию |  |  |  |  | 
Организация и проведение обучающих вебинаров |  |  |  |  | 
Организация и проведение Всероссийского семинара |  |  |  |  | 

## Slide 3: 2 этап проекта - 2016- 2017
Вид работ | 21 - 27 ноября | декабрь | январь 2017 г. | 6 - 12 февраля | 13 - 19 февраля | 20-27 февраля | 6 - 12 марта | 20-26 марта
1 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Разработка комплектов оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  | 
Проведение экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 
Доработка комплектов оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка сборника организационно-методических документов |  |  |  |  |  |  |  | 
Проведение вебинара по обсуждению сборника |  |  |  |  |  |  |  | 
Проведение вебинара по вопросам организации и проведения олимпиады |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: 2 этап проекта - 2017
Вид работ | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | октябрь | 30 октября - 5 ноября | 13 - 19 ноября
1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Проведение апробации |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Анализ результатов апробации |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка рекомендаций по доработке ФОС |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Организация и проведение Всероссийской конференции |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Подготовка электронного диска с материалами Всероссийской конференции |  |  |  |  |  |  |  |  |